## Slide 1
TA3
TA5
TA6
D180
R1
268
BA6
BA3
085
D115
R2
R3
R4
096
015
188
289
Dumont
Remorque
Légende
Aimants à sortir
Aimant à déplacer
Aimants à entrer
Situation initiale
51470
51490
51530
51550
TA4
177
XXX
XXX
XXX
DXXX
RX
Equipes de transport
Equipe 1 : Installation d’aimants dans le tunnel avec
(3 pers.) Dumont 115 et Volks 31 et 32
Equipe 2 : Transport d’aimants avec Remorques 1 et 2 +
(2 pers.) Lanzing 429 (tunnel) et MAFI (surface)
Equipe 3 : Installation d’aimants dans le tunnel avec
(3 pers.) Dumont 180 et Volks 28 et 29
Equipe 4 : Transport d’aimants avec Remorques 3 et 4 +
(3 pers.) Lanzing 408 (tunnel) et SIMAI (surface)
Equipes 1b et 2b : remplacements successifs des équipes
(2 x 2 pers.) 1, 2, 3 et 4 pendant les heures de table

## Slide 2
TA3
TA6
D180
R1
BA6
BA3
D115
R2
R3
R4
015
188
289
Étape 1
# | Début | Groupe | Equipe | Action | Fin | # précédent
1 | 7h00 | TE/MSC |  | Consignation circuits électriques main magnets au BE | 7h30 | 
2 | 8h00 | EN/CV |  | Arrêt du circuit refroidissement main magnet BA5 et purge des ½ sextants 5+ et 5- | 9h00 | 
3 | 8h30 | TE/MSC |  | MALT et déconnexion busbars en 51470/90 et 51530/50 | 9h30 | 1 et 2
4 | 8h00 | TE/VSC |  | Entrée N2 secteur vide 520 et dépose des brides sur aimants en 51470, 51490, 51530 et 51550 | 9h30 | 
5 | 8h00 | EN/HE | 1 | D115 descend par TA3 et désinstalle 268 en 51470 | 10h20 | 
6 | 8h00 | EN/HE | 3 | D180 descend par TA6 et désinstalle 085 en 51530 | 10h20 | 
7 | 8h40 | EN/HE | 2 | R1 (à vide) et R2 (chargée avec 015) descendent par TA3 et partent en convoi (Lansing + remorque chargée + remorque vide) se garer en TA4 | 10h20 | 
8 | 8h40 | EN/HE | 4 | R3 (à vide) et R4 (chargée avec 289) descendent par TA6 et partent en convoi (Lansing + remorque chargée + remorque vide) se garer en TA5 | 10h20 | 
TA5
268
51470
51490
51530
51550
TA4
177
085
096

## Slide 3
TA3
TA6
D180
R1
BA6
BA3
D115
R2
R3
R4
289
TA5
268
51470
51490
51530
51550
TA4
Étape 2
177
085
096
# | Début | Groupe | Equipe | Action | Fin | # précédent
9 | 10h20 | EN/HE | 1 | D115 part en TA4 et dépose 268 sur R1 | 11h20 | 7
10 | 11h20 | EN/HE | 1 | HEURE DE TABLE pour équipe 1 (remplacée par 1b) | 12h40 | 9
11 | 10h20 | EN/HE | 3 | D180 part en TA5 et dépose 085 sur R3 | 11h00 | 8
015
188

## Slide 4
TA3
TA6
D180
R1
BA6
BA3
D115
R2
R3
R4
015
188
289
TA5
268
51470
51490
51530
51550
TA4
Étape 3
177
085
096
# | Début | Groupe | Equipe | Action | Fin | # précédent
12 | 11h00 | EN/HE | 3 | D180 charge 289 en TA5 et part en 51530 | 11h50 | 11
13 | 11h50 | TE/VSC |  | Dépose des brides pinch-off sur 289 en 51530 | 12h00 | 12
14 | 12h00 | EN/HE | 3 | D180 installe 289 en 51530 | 12h30 | 13
15 | 11h20 | EN/HE | 1b et 2 | D115 charge 015 en TA4 et part en 51470 | 12h30 | 9
16 | 12h30 | TE/VSC |  | Dépose des brides pinch-off et installation du RF shield coated dans pot pompage (côté aval) sur 015 en 51470 | 12h40 | 15
17 | 12h40 | EN/HE | 1 | D115 installe 015 en 51470 | 13h10 | 16
18 | 12h40 | EN/HE | 2 | R1 (chargée avec 268) et R2 partent se garer en TA3 | 13h10 | 12
19 | 13h10 | EN/HE | 2 | HEURE DE TABLE pour équipe 2 | 14h30 | 18
20 | 11h30 | EN/HE | 4 | R3 (chargée avec 085) part en TA6 et remonte en BA6 | 12h20 | 15
21 | 12h20 | EN/HE | 4 | HEURE DE TABLE pour équipe 4 (remplacée par 2b) | 13h40 | 20

## Slide 5
TA3
TA6
D180
R1
BA6
BA3
D115
R2
R3
R4
015
188
289
TA5
268
51470
51490
51530
51550
TA4
Étape 4
177
085
096
# | Début | Groupe | Equipe | Action | Fin | # précédent
22 | 12h20 | EN/HE | 2b | R3 décharge 085 et charge 188 (au SD1), puis descend par TA6 et part se garer en TA5 | 13h40 | 20
23 | 12h30 | EN/HE | 3 | D180 désinstalle 096 en 51550 | 13h00 | 14
24 | 13h10 | EN/HE | 1 | D115 désinstalle 177 en 51490 | 13h40 | 17
25 | 13h40 | TE/VSC |  | Dépose des 2 RF shieldings de l’aimant 177 en 51490 | 13h50 | 24
26 | 13h50 | TE/VSC |  | Dépose des brides pinch-off sur 188 en TA5 et réinstallation du RF shield du pot de pompage (côté aval) récupéré du 177 ainsi que du RF shield coated du soufflet (côté amont) dans le 188 | 14h00 | 22 et 24
27 | 14h30 | EN/HE | 2 | R1 (chargée avec 268) et R2 remontent en BA3 | 15h10 | 19

## Slide 6
TA3
TA6
D180
R1
BA6
BA3
D115
R2
R3
R4
015
188
289
TA5
268
51470
51490
51530
51550
TA4
Étape 5
177
085
096
# | Début | Groupe | Equipe | Action | Fin | # précédent
28 | 13h00 | EN/HE | 3 | D180 part en TA5 et dépose 096 sur R4 | 13h40 | 23
29 | 13h40 | EN/HE | 3 | HEURE DE TABLE pour équipe 3 (remplacée par 2b) | 15h00 | 28
30 | 13h50 | EN/HE | 1 | D115 installe 177 en 51550 | 14h30 | 23 et 24

## Slide 7
TA3
TA6
D180
R1
BA6
BA3
D115
R2
R3
R4
015
188
289
TA5
268
51470
51490
51530
51550
TA4
Étape 6
177
096
085
# | Début | Groupe | Equipe | Action | Fin | # précédent
31 | 14h30 | EN/HE | 1 | D115 part au TA3 et remonte au BA3 | 16h30 | 30
32 | 14h00 | EN/HE | 2b et 4 | D180 prévient les géomètres de venir aligner 1h30 plus tard, puis charge le 188 et l’installe en 51490 | 15h20 | 22 et 28
33 | 15h20 | EN/HE | 4 | R4 (chargée avec 096) part en TA6 et remonte au BA6 | 16h30 | 28 et 32

## Slide 8
TA3
TA6
D180
R1
BA6
BA3
D115
R2
R3
R4
015
188
289
TA5
268
096
51470
51490
51530
51550
TA4
Étape 7
177
085
# | Début | Groupe | Equipe | Action | Fin | # précédent
34 | 15h20 | EN/HE | 3 | D180 et R3 partent vers TA6 et remontent au BA6 | 17h00 | 32
35 | 15h30 | BE/ABP |  | Installation du matériel et alignement ½ cellules 514 et 515 (Prévient TE/VSC 1h avant la fin de l’alignement) | 23h00 | 32 et 34

## Slide 9
TA3
TA6
D115
BA6
BA3
R3
R4
015
188
289
TA5
096
51470
51490
51530
51550
TA4
Étape 8
177
085
# | Début | Groupe | Action | Fin | # précédent
36 | Lundi 23h00 | TE/VSC | Remise en place des brides + antennes RF sur aimants en 51470, 51490, 51530 et 51550 et début pompage primaire | Mardi 6h00 | 35
37 | 6h00 | TE/VSC | Détection fuite vide | 7h00 | 36
38 | 8h00 | TE/MSC | Brasage bus bars sur aimants en 51470, 51490, 51530 et 51550 (appeler EN/CV 1h avant la fin pour préparer la remise en eau) | 12h00 | 37
49 | 12h00 | EN/CV | Remise en eau circuit main magnet et démarrage pompes BA5 | 14h00 | 38
40 | 7h00 | TE/VSC | Allumage pompes ioniques et pompage secondaire, puis évacuation du matériel du tunnel | Mercredi 6h00 | 37
41 | 6h00 | TE/MSC | Déconsignation circuits électriques main magnets | 6h30 | 40
42 | 6h30 | BE/OP | Mesure longueur magnétique ½ cellules 514 et 515 | 8h30 | 41
43 | 8h30 | TE/MSC | Correction longueur magnétique ½ cellules 514 et 515 si nécessaire | 10h30 | 42
D180
R1
R2
268

## Slide 10
Numéros de téléphones des équipes
Groupe | Equipe | Personnes de contact | Téléphone
EN/HE | 1 | Manuel VILELA MARTINS | 164737
EN/HE | 2 | Nicolas DEBIÉE | 164564
EN/HE | 3 | Shaun NIGHTINGALE | 163176
EN/HE | 4 | Alain DONNET | 164738
EN/HE | 1b | Sylvain FUMEY | 163041
EN/HE | 2b | Yves BERNARD | 164043
BE/ABP |  | Patrick BESTMANN | 160873
TE/VSC |  | Antonio MONGELLUZZO / Jean CAVE | 165116 / 162990
EN/CV |  | Bill BANNISTER | 163495
TE/MSC |  | Michel BRUYAS / Carlos LOPEZ | 162510 / 163791
Radioprotection |  | Guillaume CHAMBON | 162738
Coordination aimants |  | Jérémie BAUCHE | 164332
Coordination générale SPS |  | David MCFARLANE | 164247